## Data
DỰ ÁN CẦU MẪU - BẢNG QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ
Mã số | Loại hạng mục | Trụ | Nhịp | Đoạn | Khối lượng | Đơn vị | Đơn giá | Tổng giá trị | Trạng thái | Ngày hoàn thành | Ghi chú
M01 | Móng cọc | T1 |  |  | 45.5 | m³ | 2500000 | 113750000 | Xong |  | Hoàn thành đúng tiến độ
M02 | Móng cọc | T2 |  |  | 48.2 | m³ | 2500000 | 120500000 | Xong
M03 | Móng cọc | T3 |  |  | 42.8 | m³ | 2500000 | 107000000 | Đang |  | Đang thi công
T01 | Thân trụ | T1 |  |  | 35.6 | m³ | 3200000 | 113920000 | Xong
T02 | Thân trụ | T2 |  |  | 38.4 | m³ | 3200000 | 122880000 | Đang |  | Đang đổ bê tông
T03 | Thân trụ | T3 |  |  | 36.2 | m³ | 3200000 | 115840000 | Chưa |  | Chờ móng hoàn thành
XM01 | Xà mũ | T1 |  |  | 28.5 | m³ | 3800000 | 108300000 | Đang |  | Đang làm cốt thép
XM02 | Xà mũ | T2 |  |  | 29 | m³ | 3800000 | 110200000 | Chưa
XM03 | Xà mũ | T3 |  |  | 28.5 | m³ | 3800000 | 108300000 | Chưa
D01 | Dầm chính |  | N1 | 1 | 52.3 | m³ | 3500000 | 183050000 | Xong |  | Dầm bên trái
D02 | Dầm chính |  | N1 | 2 | 54.1 | m³ | 3500000 | 189350000 | Đang |  | Đang lắp cốt thép
D03 | Dầm chính |  | N2 | 1 | 53.7 | m³ | 3500000 | 187950000 | Chưa |  | Chưa bắt đầu
B01 | Bản mặt cầu |  | N1 |  | 125.8 | m² | 850000 | 106930000 | Đang |  | Thi công 60%
B02 | Bản mặt cầu |  | N2 |  | 128.5 | m² | 850000 | 109225000 | Chưa
L01 | Lan can |  | N1 |  | 85 | m | 450000 | 38250000 | Chưa |  | Chờ bản mặt cầu
L02 | Lan can |  | N2 |  | 87 | m | 450000 | 39150000 | Chưa
G01 | Gối cầu | T1 |  |  | 4 | Cái | 15000000 | 60000000 | Xong
G02 | Gối cầu | T2 |  |  | 4 | Cái | 15000000 | 60000000 | Đang |  | Đang lắp đặt
G03 | Gối cầu | T3 |  |  | 4 | Cái | 15000000 | 60000000 | Chưa
K01 | Khe co giãn |  | N1 |  | 2 | Bộ | 8000000 | 16000000 | Chưa
K02 | Khe co giãn |  | N2 |  | 2 | Bộ | 8000000 | 16000000 | Chưa